## Sheet1
Nome/Descrição | Prioridade | Estimativa de Tamanho (Pontos) | Estado | Iteração Alvo | Em cargo de | Estimativa de Esforço Remanescente | Horas Trabalhadas | Material de referência
Elaborar Plano do Projeto | 1 | 1
Preencher Plano do Projeto | 1 | 1
Elaborar Plano de Iteração | 1 | 1
Preencher Plano de Iteração | 1 | 1
Elaborar Lista de Itens de Trabalho | 1 | 1
Preencher Lista de Itens de Trabalho | 1 | 1
Elaborar Lista de Riscos | 4 | 4 | Andamento | 1 | Gerente de Projetos | 4 | 2 | OpenUP
Preencher Lista de Riscos | 4 | 4 | Andamento | 1 | Gerente de Projetos | 4 | 2 | OpenUP
Determinar Requisitos | 4 | 4
Elaborar Documento de Visão de Negócio | 2 | 2
Preencher Documento de Visão de Negócio | 2 | 2
Identificar Stakeholders e Agentes | 2 | 2
Elaborar Casos de Uso de Sistema | 2 | 2
Elaborar Casos de Uso de Negócio | 2 | 2
Modelar Casos de Uso de Sistema | 2 | 2
Modelar Casos de Uso de Negócio | 2 | 2
Preencher Especificação dos Casos de Uso de Sistema | 1 | 1
Elaborar Glossário | 1 | 1
Preencher Glossário | 1 | 1
Elaborar Arquitetura do Projeto | 1 | 1
Preencher Documento de Arquitetura | 1 | 1
Realizar Primeira entrega | 4 | 4
Desenhar Arquitetura do Sistema | 1 | 1
Elaborar Implementação do Sistema | 3 | 3
Elaboração de Casos de Teste | 1 | 1
Implementar Caso de Uso 1 | 1 | 1
Implementar Caso de Uso 2 | 1 | 1
Implementar Caso de Uso 3 | 1 | 1
Implementar Caso de Uso 4 | 1 | 1
Implementar Caso de Uso 5 | 1 | 1
Implementar Caso de Uso 6 | 1 | 1
Implementar Caso de Uso 7 | 1 | 1
Implementar Caso de Uso 8 | 1 | 1
Implementar Caso de Uso 9 | 1 | 1
Implementar Caso de Uso 10 | 1 | 1
Finalizar Implementação do Sistema | 5 | 5
Realizar Segunda entrega | 4 | 4
Elaborar Teste Unitário para o sistema | 1 | 1
Implementação de Scripts de Teste | 1 | 1
Rodar Testes | 1 | 1
Coletar Dados do Log de Testes | 1 | 1
Preencher Log de Testes | 1 | 1
Realizar modificações na Implementação com base nos testes (se necessário) | 3 | 3
Realizar verificação final de artefatos entregáveis | 4 | 4
Realizar Entrega final | 5 | 5
Apresentação para Stakeholders e Finalização do Projeto | 5 | 5