## Risks
Sistema de controle de oportunidades Lista de Riscos
ID do Risco | Data de Identificação | Título | Descrição | Tipo | Impacto | Probabilidade | Magnitude | Dono | Estratégia de Mitigação
1 | 2018-04-03 | Indisponibilidade dos membros da equipe. | Gerente encontra-se indisponível no dia | I R | 5 | 25% | 1.25 | Gerente | Demais integrantes do projeto irão colaborar para assumir as responsabilidades do Gerente
2 | 2018-04-03 | Atraso na entrega dos artefatos oriundos do ciclo de iniciação. | O projeto (ou suas entregas parciais) não são entregues dentro do prazo determinado pelo Stakeholder | D S | 5 | 40% | 2 | Gerente | Gerente deve garantir que o trabalho necessário seja efetuado pelo grupo para realizar a entrega dentro dos prazos estimados
3 | 2018-04-03 | Artefatos de Entrega Insuficientes | Falta de um ou mais artefatos de entrega do projeto ou qualidade da entrega inferior ao desejado | D B | 5 | 40% | 2 | Todos | Realização de estudo aprofundado do OpenUP e consulta com o Stakeholder para precisar exatamente tudo que precisa ser entregue para a iteração corrente.
4 | 2018-04-05 | Escopo do Projeto Muito Amplo/Vago | Determinou-se que a proposta do projeto possui um escopo amplo/vago demais | D T | 4 | 35% | 1.4 | Gerente/Analista | Gerente e Analista determinarão, com auxílio do restante do grupo, como reduzir ou melhor definir o escopo do projeto visando uniformidade e clareza do objetivo do projeto.
5 | 2018-04-12 | Falta de conhecimento das tecnologias empregadas no sistema. | Os membros da equipe não conhecem profundamente todas as tecnologias utilizadas no processo de desenvolvimento do projeto. | D T | 4 | 15% | 2 | Todos | Equipe deve ser capaz de busca soluções tecnológicas alternativas, em último caso recorrer para consultoria.
6 | 2018-04-12 | Dificuldade de acesso a dados sensiveis da Universidade | O acesso a dados sensiveis são restritos, pode ocorrer de a Universidade não permitir o acesso. | I T | 4 | 70% | 1.5 | Todos | Deve-se criar mocks do banco de dados.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18